## Sheet1
TASK | Start hours | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 21 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 20 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 19 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 18 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 17 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 16 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 15 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 14 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 13 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 12 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 11 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 10 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 9 maret | waktu pengerjaan dalam jam tanggal 8 maret | Total hours
Membuat tampilan website untuk Mahasiswa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20
Membuat tampilan form Login | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Membuat tampilan Home | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Membuat tampilan informasi Pembimbing KP | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Membuat tampilan proses waktu pelaksanaan KP | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Membuat tampilan form pengumpulan laporan KP | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Membuat tampilan rincian data mahasiswa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Membuat tampilan website untuk Dosen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Membuat tampilan form login | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Membuat tampilan data Mahasiswa KP yang dibimbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Membuat tampilan website untuk Admin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Membuat tampilan Form Login | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Membuat tampilan untuk proses CRUD (manajemen) sistem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Dokumentasi Desain Website | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Actual Remaining Hours | 58 | 56 | 51 | 48 | 42 | 34 | 29 | 27 | 24 | 20 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0
Estimated Remaining Hours | 58 | 53.8571 | 49.7143 | 45.5714 | 41.4286 | 37.2857 | 33.1429 | 29 | 24.8571 | 20.7143 | 16.5714 | 12.4286 | 8.2857 | 4.1429 | -1.5987e-14